## Roadmap
ROADMAP — TP GESTIÓN DE GIMNASIO
Inicio del proyecto |  | 01/06/2026 |  | Fin del proyecto |  | 05/10/2026 |  |  | Fecha actual |  |  | 14/06/2026
[6 empty] | ÉPICA 1 — Gestión Base | [6 empty] | ÉPICA 2 — Módulos Avanzados | [6 empty] | ÉPICA 3 — Motor y Analytics
Sprints / Tareas | [5 empty] | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT
Sprint | Tarea / Entregable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duración (días) | % Completado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Sprint 1 | Diseño arquitectura y modelado BD | 01/06/2026 | 14/06/2026 | 14 | 0%
| Diagramas UML — Casos de Uso y Clases | 08/06/2026 | 21/06/2026 | 14 | 0%
| Módulo ABM Socios (Alta/Baja/Modificación) | 08/06/2026 | 21/06/2026 | 14 | 0%
Sprint 2 | Gestión de Membresías y Tipos de Planes | 22/06/2026 | 12/07/2026 | 21 | 0%
| Módulo Pagos Mensuales y estado automático | 29/06/2026 | 12/07/2026 | 14 | 0%
QA E.1 | Testing y QA — ÉPICA 1 | 13/07/2026 | 19/07/2026 | 7 | 0%
Sprint 3 | Control Accesos — Backend y lógica | 20/07/2026 | 02/08/2026 | 14 | 0%
| Pantalla mostrador — validación por DNI | 27/07/2026 | 09/08/2026 | 14 | 0%
Sprint 4 | Grilla horaria semanal — Clases Especiales | 10/08/2026 | 23/08/2026 | 14 | 0%
| Módulo carga y asignación de rutinas | 17/08/2026 | 30/08/2026 | 14 | 0%
QA E.2 | Testing y QA — ÉPICA 2 | 31/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | 0%
Sprint 5 | Motor asignación de turnos y cupos | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 15 | 0%
| Presentismo — marcado de asistencia | 14/09/2026 | 27/09/2026 | 14 | 0%
Sprint 6 | Dashboard analítico y balance recaudación | 28/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | 0%
| Pruebas integrales y despliegue final | 28/09/2026 | 05/10/2026 | 8 | 0%